## WBS

La siguiente estructura desglosa el proyecto completo en sus dos fases, los sprints en los que se organizó la Fase 2, y los paquetes de trabajo (work packages) individuales que componen cada sprint, con su identificador de Jira correspondiente.

1.  Sistema de Costeo y Gestión de Menús SICSA

1.1  Fase 1 — Visión

1.1.1  Documento de Visión (información de la empresa y del proyecto)

1.1.2  Carta de Apertura del Proyecto

1.2  Fase 2 — Implementación, Arquitectura y Desarrollo

1.2.1  Sprint 1 — Gestión y arquitectura (17–21 de agosto)

1.2.1.1  SCRUM-6 — Elaboración de análisis FODA técnico del proyecto

1.2.1.2  SCRUM-7 — Documento de Especificación de Requerimientos (SRS)

1.2.1.3  SCRUM-8 — Definición de historias de usuario técnicas por módulo

1.2.1.4  SCRUM-29 — Diseño de arquitectura en capas

1.2.1.5  SCRUM-30 — Estructura de carpetas y apps de Django

1.2.1.6  SCRUM-31 — Configuración del entorno virtual/settings

1.2.2  Sprint 2 — BD, autenticación y prototipo (24–28 de agosto)

1.2.2.1  SCRUM-32 — Diagrama Entidad-Relación

1.2.2.2  SCRUM-33 — Definición del modelo de datos en Django

1.2.2.3  SCRUM-34 — Migraciones iniciales en SQLite

1.2.2.4  SCRUM-35 — Validación del prototipo con el cliente

1.2.2.5  SCRUM-36 — Configuración de autenticación de Django

1.2.2.6  SCRUM-37 — Restricción de acceso por rol

1.2.2.7  SCRUM-38 — Pantalla y plantilla de Login

1.2.3  Sprint 3 — Módulo de Ingredientes (31 de agosto – 4 de septiembre)

1.2.3.1  SCRUM-12 — Modelo de datos de ingredientes

1.2.3.2  SCRUM-13 — CRUD backend de ingredientes

1.2.3.3  SCRUM-14 — Formulario de captura con validaciones

1.2.3.4  SCRUM-39 — Interfaz de listados y búsquedas

1.2.3.5  SCRUM-40 — Pruebas manuales de ingredientes

1.2.4  Sprint 4 — Módulo de Platillos (7–11 de septiembre)

1.2.4.1  SCRUM-15 — Modelo de datos de platillo e ingrediente-platillo

1.2.4.2  SCRUM-16 — Lógica de conversión de unidades (kg/l/pza)

1.2.4.3  SCRUM-17 — Lógica de cálculo de costo por platillo

1.2.4.4  SCRUM-18 — CRUD backend de platillos (incluye interfaz de definición)

1.2.4.5  SCRUM-41 — Pruebas manuales de platillos

1.2.5  Sprint 5 — Módulo de Menús (14–18 de septiembre)

1.2.5.1  SCRUM-19 — Modelo de datos de menú y menú-platillo

1.2.5.2  SCRUM-20 — Lógica de costo total y por comensal (incluye CRUD backend)

1.2.5.3  SCRUM-21 — Interfaz de armado de menús con costo por comensal

1.2.5.4  SCRUM-42 — Pruebas manuales de menús

1.2.6  Sprint 6 — Pruebas unitarias y UAT (21–25 de septiembre)

1.2.6.1  SCRUM-25 — Preparación de datos de prueba

1.2.6.2  SCRUM-23 — Pruebas unitarias de cálculo de costos (services.py)

1.2.6.3  SCRUM-26 — Sesión de pruebas de aceptación (UAT)

1.2.7  Sprint 7 — Corrección y cierre (28 de septiembre – 2 de octubre)

1.2.7.1  SCRUM-24 — Corrección de errores identificados

1.2.7.2  SCRUM-43 — Cierre de documentación técnica y manuales

1.3  Cierre y Entrega (3–4 de octubre, colchón)

1.3.1  Capacitación al cliente sobre el uso del sistema

1.3.2  Firma del acta de entrega y cierre formal del proyecto

Resumen

Fases: 2 (Visión e Implementación)

Sprints dentro de la Fase 2: 7

Paquetes de trabajo (work packages) individuales en la Fase 2: 32

Periodo total del proyecto: lunes 17 de agosto – domingo 4 de octubre de 2026